**Дорожная карта по созданию и развитию службы школьной медиации в МБОУ Толстомысенской СОШ № 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Примерные** **сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый** **результат** | **Формы отчетных** **документов** |
|  | **1. Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности образовательного учреждения**   |
| 1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6. | Педсовет, совещание при руководителе ОО по проблемам создания Службы школьной медиации Анализ имеющихся в ОО нормативных документов, обеспечивающих создание Службы школьной медиации. Внесение корректив в соответствии с нормативно-правовыми документами.Разработка локальных актов, регламентирующих организацию деятельности Службы школьной медиации (приказ о создании СШМ, о назначении куратора, положение о СШМ и др., приказ об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников в области медиации)Внесение изменений в локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований к соответствующей оснащенности деятельности Службы школьной медиации. Разработка:-Положения об организации деятельности Службы школьной медиации;- Правил ведения внутренней документации;- Внутренних документов Службы школьной медиацииВнесение дополнений в Положение о стимулирующих выплатах о выплате стимулирующих надбавок и доплат за организацию работы с обучающимися в рамках Службы школьной медиации Формирование нормативно-правовой базы социального партнерства, обеспечивающей разработку и реализацию Службы школьной медиации | Март 2018Январь-май 2018Январь-май 2018Январь-октябрь 2018Январь-май 2018Январь-май 2018Январь-октябрь 2018 | Директор ООЗаместители директора по УВР и ВРДиректор ООДиректор ОО, методический советКуратор СШМ заместитель директора по ВР, заместитель по методической работеДиректор ОО, председатель профсоюзной организацииДиректор ОО, куратор СШМ | Наличие решения Педсовета, протокол совещания ОО об организации деятельности Службы школьной медиацииСоответствие имеющихся нормативных документов Концепции и требованиям ФГОССоздание нормативной базы, регламентирующей организацию деятельности Службы школьной медиации.Разработаны соответствующие локальные акты. Разработано Положение и внутренняя документация | Протокол заседания, педсовета ООНормативные документыПакет локальных актов Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты.Положение о СШМ, правила ведения документации, внутренние документы СШМ\ |
|  | **2. Кадровое обеспечение организации деятельности** **по созданию службы медиации** |
| 2.1.2.2. | Корректировка плана работы МО классных руководителей с ориентацией на проблемы реализации медиативного подходаОрганизация и проведение тематических педагогических советов, обучающих семинаров, тренингов для педагогов школы, обучающихся, родителей (законных представителей) организация работы в творческих группах по вопросам реализации медиативного подхода, развития конфликтной компетентности и культуры переговоров участников образовательных отношений | Сентябрь 20182018 год | Заместитель директора по методической работеЗаместитель директора по ВР, куратор СШМ | Готовность педагогов к началу деятельности СШМ, к реализации медиативного подхода, развитию конфликтной компетентности и культуры переговоров участников образовательных отношений | План работы МО классных руководителейПротоколы педагогических советов, родительских собраний, семинаров, аналитические справки по проведенным мероприятиям |
|  | **3. Организационное обеспечение деятельности ОО** **по созданию службы школьной медиации** |
| 3.1.3.2.3.3.3.4. | Подбор состава для Службы школьной медиации (анкетирование участников образовательного процесса)Проведение общешкольного родительского собрания, проведение классных часов с обучающимися по созданию Службы школьной медиацииИзучение возможностей привлечения ОО и других учреждений села и районного центра к сотрудничеству со службой школьной медиации Организация обучение детей и подростков в группах равных | 2018-2019 год1 полугодие 2018 года2019 год2020 год | Куратор СШМКуратор СШМ, члены СШМ, кл. руководителиДиректор ОО, куратор СШМ, заместитель директора по ВР, кл. руководителиАдминистрация ОО, куратор СШМ | Создание Службы школьной медиацииОзнакомление участников образовательного процесса с «Методом школьной медиации»Определение круга социальных партнеров для организации совместной деятельностиРост компетентности обучающихся в вопросах медиации, сформированность компонентов личности, обеспечивающих успешное участие в реализации проекта | Утверждение состава СШМПротокол родительского собрания, аналитическая справка по проведенным мероприятиямИнформационная справкаПрограммы курсов, результаты анкетирования, аналитическая справка |
|  | **4. Информационное обеспечение организации деятельности ОО** **по созданию службы школьной медиации** |
| 4.1.4.2.4.3. | Организация изучения общественного мнения по вопросам создания службы медиацииРазмещение на сайте ОО информационных материалов об организации деятельности Службы школьной медиацииРазработка различных материалов для информационно – методического сопровождения СШМ в ОО (например – расписание мероприятий, памятка для медиатора (педагога): памятка для медиатора (обучающегося), буклеты для родителей, педагогов и обучающихся, а так же для других участников образовательных отношений) | 2018 годЯнварь-февраль20182018-2019 | Куратор СШМ, члены СШМ, зам.директора по ВРКуратор СШМ, члены СШМ, ответственный за сайтКуратор СШМ, члены СШМ | Информация о степени готовности участников образовательного процесса к внедрению СШМРост информированности участников образовательного процесса по вопросам реализации медиативного подхода.Наличие методического обеспечения деятельности по проекту | Аналитическая справкаИнформация размещена на сайте ООАналитическая справка о проведении мероприятий. Разработанные материалы |