**Дорожная карта по созданию и развитию службы школьной медиации в МБОУ Толстомысенской СОШ № 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Примерные**  **сроки** | **Ответственные** | | **Ожидаемый**  **результат** | | **Формы отчетных**  **документов** |
|  | **1. Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности образовательного учреждения** | | | | | | |
| 1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  1.5.  1.6. | Педсовет, совещание при руководителе ОО по проблемам создания Службы школьной медиации    Анализ имеющихся в ОО нормативных документов, обеспечивающих создание Службы школьной медиации. Внесение корректив в соответствии с нормативно-правовыми документами.  Разработка локальных актов, регламентирующих организацию деятельности Службы школьной медиации (приказ о создании СШМ, о назначении куратора, положение о СШМ и др., приказ об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников в области медиации)  Внесение изменений в локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований к соответствующей оснащенности деятельности Службы школьной медиации.    Разработка:  -Положения об организации деятельности Службы школьной медиации;  - Правил ведения внутренней документации;  - Внутренних документов Службы школьной медиации  Внесение дополнений в Положение о стимулирующих выплатах о выплате стимулирующих надбавок и доплат за организацию работы с обучающимися в рамках Службы школьной медиации    Формирование нормативно-правовой базы социального партнерства, обеспечивающей разработку и реализацию Службы школьной медиации | Март 2018  Январь-май 2018  Январь-май 2018  Январь-октябрь 2018  Январь-май 2018  Январь-май 2018  Январь-октябрь 2018 | Директор ОО  Заместители директора по УВР и ВР  Директор ОО  Директор ОО,  методический совет  Куратор СШМ заместитель директора по ВР, заместитель по методической работе  Директор ОО, председатель профсоюзной организации  Директор ОО, куратор СШМ | Наличие решения Педсовета, протокол совещания ОО об организации деятельности Службы школьной медиации  Соответствие имеющихся нормативных документов Концепции и требованиям ФГОС  Создание нормативной базы, регламентирующей организацию деятельности Службы школьной медиации.  Разработаны соответствующие локальные акты.    Разработано Положение и внутренняя документация | | | Протокол заседания, педсовета ОО  Нормативные документы  Пакет локальных актов    Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты.  Положение о СШМ, правила ведения документации, внутренние документы СШМ  \ |
|  | **2. Кадровое обеспечение организации деятельности**  **по созданию службы медиации** | | | | | | | |
| 2.1.  2.2. | Корректировка плана работы МО классных руководителей с ориентацией на проблемы реализации медиативного подхода  Организация и проведение тематических педагогических советов, обучающих семинаров, тренингов для педагогов школы, обучающихся, родителей (законных представителей) организация работы в творческих группах по вопросам реализации медиативного подхода, развития конфликтной компетентности и культуры переговоров участников образовательных отношений | Сентябрь 2018  2018 год | Заместитель директора по методической работе  Заместитель директора по ВР, куратор СШМ | | Готовность педагогов к началу деятельности СШМ, к реализации медиативного подхода, развитию конфликтной компетентности и культуры переговоров участников образовательных отношений | | План работы МО классных руководителей  Протоколы педагогических советов, родительских собраний, семинаров, аналитические справки по проведенным мероприятиям | |
|  | **3. Организационное обеспечение деятельности ОО**  **по созданию службы школьной медиации** | | | | | | | |
| 3.1.  3.2.  3.3.  3.4. | Подбор состава для Службы школьной медиации (анкетирование участников образовательного процесса)  Проведение общешкольного родительского собрания, проведение классных часов с обучающимися по созданию Службы школьной медиации  Изучение возможностей привлечения ОО и других учреждений села и районного центра к сотрудничеству со службой школьной медиации  Организация обучение детей и подростков  в группах равных | 2018-2019 год  1 полугодие 2018 года  2019 год  2020 год | Куратор СШМ  Куратор СШМ, члены СШМ, кл. руководители  Директор ОО, куратор СШМ, заместитель директора по ВР, кл. руководители  Администрация ОО, куратор СШМ | | Создание Службы школьной медиации  Ознакомление участников образовательного процесса с «Методом школьной медиации»  Определение круга социальных партнеров для организации совместной деятельности  Рост компетентности обучающихся в вопросах медиации, сформированность компонентов личности, обеспечивающих успешное участие в реализации проекта | | Утверждение состава СШМ  Протокол родительского собрания, аналитическая справка по проведенным мероприятиям  Информационная справка  Программы курсов, результаты анкетирования, аналитическая справка | |
|  | **4. Информационное обеспечение организации деятельности ОО**  **по созданию службы школьной медиации** | | | | | | | |
| 4.1.  4.2.  4.3. | Организация изучения общественного мнения по вопросам создания службы медиации  Размещение на сайте ОО информационных материалов об организации деятельности Службы школьной медиации  Разработка различных материалов для информационно – методического сопровождения СШМ в ОО (например – расписание мероприятий, памятка для медиатора (педагога): памятка для медиатора (обучающегося), буклеты для родителей, педагогов и обучающихся, а так же для других участников образовательных отношений) | 2018 год  Январь-февраль2018  2018-2019 | Куратор СШМ, члены СШМ, зам.директора по ВР  Куратор СШМ, члены СШМ, ответственный за сайт  Куратор СШМ, члены СШМ | | Информация о степени готовности участников образовательного процесса к внедрению СШМ  Рост информированности участников образовательного процесса по вопросам реализации медиативного подхода.  Наличие методического обеспечения деятельности по проекту | Аналитическая справка  Информация размещена на сайте ОО  Аналитическая справка о проведении мероприятий. Разработанные материалы | | |